9.1 PLAN DE ACTIVIDADES
  1. Actividades
  2. Cronograma - Anexo planilla -

Objetivo-Actividades / Meses -ciclo académico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Constitución del Equipo / Reflexión del Proyecto, sus posibilidades y alcances. / Discusión de contenidos y actividades. Distribución de Roles.	xx	xx
Diseño del protocolo para la recepción de demandas.			xx
Diseño de las diferentes instancias de capacitación.				xx
Concreción del diseño de las diferentes instancias de capacitación.					xx		xx		xx		xx		xx
Difusión a través de los medios y redes sociales del funcionamiento y creación del espacio.	xx	xx	xx							xx	xx	xx					xx	xx	xx
Inicio de las instancias de capacitación				xx
Revisión y Ajustes a la sistematización del material producido en las instancias educativas						xx
Inicio de la escritura de materiales teóricos.							xx
Encuentros con organizaciones, y entidades educativas tanto evaluativas como de generación de aportes								xx					xx					xx				xx
Sistematización de casos abordados					xx				xx					xx					xx
Evaluación parcial							xx					xx						xx
Escritura de textos de divulgación								xx					xx						xx
Recepción, sistematización y medición de "devoluciones" evaluativas						xx				xx					xx					xx
Exposiciones con aportes de elementos teóricos para el análisis						xx				xx					xx					xx
Escritura de textos de divulgación						xx				xx					xx					xx
Evaluación final																				xx	xx	xx